Reise & Finanzplanung der Vor-/Nachtour
Unit Name: NAME und NUMMER
Unitleitung: Namen alles ULs.
1 Rahmenbedingungen
Hier eine kurze Erläuterung um welche Art der Tour es sich handelt (Vor-/Nachtour), wo jeweils Start und Ziel der Reise sind und wie lange die gesamte Reise dauert. Für Rückfragen zur Reise- und Finanzplanung ist zusätzlich eine verantwortliche Ansprechperson pro Unit mit Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer anzugeben.
Beispiel:
Bei der geplanten Reise handelt es sich um eine Nachtour im Anschluss an das World Scout Jamboree 2027 in Polen. Die Reise beginnt am 08.08.2027 mit der Abreise vom Jamboree-Gelände über Danzig und endet am 16.08.2027 am Nürnberger Hauptbahnhof. Insgesamt umfasst die Nachtour damit neun Reisetage.
2 An-/ Abreise & Reiseverlauf 
In diesem Kapitel wird der grundsätzliche Reiseverlauf beschrieben. Dazu gehören die geplanten Stationen der Tour, die vorgesehenen Verkehrsmittel sowie die Organisation der gemeinsamen An- und Abreise.
Insbesondere sollte dargestellt werden,
· von welchen Orten die Teilnehmenden zur zentral organisierten Anreise dazustoßen,
· wie die Gruppe vor/nach dem Jamboree gemeinsam in die Vor- /Nachtour startet,
· welche wesentlichen Zwischenstationen vorgesehen sind,
· welche Verkehrsmittel für die einzelnen Reiseabschnitte genutzt werden und
· wie die Teilnehmenden nach Abschluss der Tour wieder zu ihren jeweiligen Ausgangsregionen zurückkehren.
Falls die Unit aus mehreren Regionen oder Einzugsgebieten besteht, sollte kurz erläutert werden, wie die Teilnehmenden zu sinnvollen Reisegruppen zusammengefasst werden und an welchen Bahnhöfen oder anderen Sammelpunkten sie ein- bzw. aussteigen.
Beispiel:
Die Teilnehmenden kommen aus verschiedenen Regionen Bayerns und steigen für die zentral organisierte Anreise zum World Scout Jamboree an den beiden Sammelbahnhöfen München Hbf und Nürnberg Hbf zu. Von dort erfolgt die gemeinsame Weiterreise nach Polen.
Die Nachtour beginnt nach Ende des Jamborees am 08.08.2027 mit der gemeinsamen Abreise vom Jamboree-Gelände. Von dort führt die Route über Danzig nach Czaplinek. Weitere Stationen der Reise sind Borne Sulinowo, Malbork, Warschau und Breslau.
Für längere Strecken innerhalb Polens ist die Nutzung der Bahn vorgesehen. Hierfür wird bereits vor Reisebeginn ein gemeinsames Bahnticket für die Gruppe eingeplant. Kürzere Strecken zwischen Bahnhöfen, Unterkünften und Programmpunkten werden je nach örtlichen Gegebenheiten zu Fuß, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit lokalen Transferangeboten zurückgelegt.
Die Übernachtungen erfolgen je nach Station auf Campingplätzen, in Jugendherbergen oder Hostels. Bei der Auswahl der Unterkünfte wird darauf geachtet, dass diese möglichst gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind und die täglichen Transferwege gering gehalten werden.
Die gemeinsame Rückreise nach Deutschland beginnt in Breslau. Analog zur Anreise werden die Teilnehmenden anschließend wieder auf die beiden Zielbahnhöfe Nürnberg Hbf und München Hbf verteilt. Damit entsprechen die Ausstiegspunkte nach der Nachtour den zuvor für die zentrale Jamboree-Anreise festgelegten Sammelpunkten.
3 Planungsansätze und Annahmen
In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Annahmen und Überlegungen hinter der Reise- und Finanzplanung erläutert. Dabei geht es nicht darum, den Reiseverlauf im Detail darzustellen, sondern nachvollziehbar zu machen, nach welchen Grundsätzen die Planung erstellt wurde.
Beschrieben werden können beispielsweise:
· auf welcher Grundlage Kosten angesetzt sind und wo noch Unsicherheiten bestehen,
· welche Möglichkeiten zur Kostenreduzierung oder Nutzung von Gruppenangeboten genutzt werden,
· nach welchen Kriterien Unterkünfte und Verkehrsmittel ausgewählt werden,
· wie Verpflegung und Programmkosten geplant werden,
· welche finanziellen Reserven oder Puffer vorgesehen sind,
· welche organisatorischen oder sicherheitsrelevanten Aspekte bei der Routenplanung berücksichtigt wurden und
· an welchen Stellen noch Angebote, Reservierungen oder konkrete Rückmeldungen von Anbietern ausstehen.

Ziel ist es, die Entscheidungen und Annahmen hinter der Planung transparent zu machen und zugleich aufzuzeigen, an welchen Stellen im weiteren Planungsverlauf noch Anpassungen möglich oder notwendig sind. 


Beispiel:

Transport und Bahntickets:
Für die Fahrten innerhalb Polens wird für die gesamte Gruppe mit einem Interrail-Ticket mit acht Fahrten kalkuliert. Dadurch sind die wesentlichen Bahnstrecken der Nachtour bereits mit einem festen Planungswert berücksichtigt. Vor der endgültigen Buchung wird geprüft, ob für einzelne Strecken günstigere Gruppenangebote verfügbar sind. Für lokale Transfers und kurze Strecken werden nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel oder Fußwege genutzt.
Unterkünfte:
Hier liegt der Schwerpunkt auf preisgünstigen Campingplätzen, Jugendherbergen und Hostels, die gleichzeitig gut an Bahnhöfe oder die geplanten Programmpunkte angebunden sind. Für die Campingplätze in Czaplinek und Malbork wird aktuell mit etwa 7 € pro Person und Nacht kalkuliert. Auch für die späteren Übernachtungen in Warschau und Breslau werden bewusst einfache und kostengünstige Unterkünfte eingeplant. Die Preise dienen zunächst als Planungswerte und müssen vor Buchung konkret bestätigt werden.
Verpflegung:
Für die regulären Reisetage werden überwiegend 15 € pro Person und Tag angesetzt. Geplant ist, Lebensmittel vor Ort einzukaufen und einen Großteil Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Für einzelne Tage, z.B. den Aufenthalt in Warschau und den Abschluss der Nachtour in Breslau, ist ein höheres Budget vorgesehen, sodass auch gemeinsames Essen gehen möglich ist.
Programm und Aktivitäten:
Bei der Programmgestaltung wird auf eine Mischung aus kostenfreien und kostenpflichtigen Aktivitäten geachtet. Kostenlose Programmpunkte wie der Łazienki-Park ergänzen kostenpflichtige Angebote wie die Kanutour, den Besuch der Marienburg oder das Museum des Warschauer Aufstands. 
Kosten und Reserven:
Die aktuelle Kalkulation basiert teilweise auf öffentlich verfügbaren Preisen und teilweise auf Schätzwerten. Im weiteren Planungsverlauf sollen die geschätzten Kosten durch konkrete Angebote ersetzt werden. Einsparungen gegenüber den bisherigen Ansätzen können anschließend als Reserve für Preissteigerungen oder unerwartete Ausgaben genutzt werden.
Reiseablauf und Belastung:
Bei der Planung werden längere Fahrtstrecken möglichst mit ruhigeren Programmpunkten kombiniert. Gleichzeitig werden Unterkünfte bevorzugt, die kurze Wege zu Bahnhöfen oder Aktivitäten ermöglichen. Insbesondere an Tagen mit mehreren Ortswechseln soll darauf geachtet werden, den Zeitplan nicht zu eng zu gestalten und ausreichend Reserve für Verspätungen und Transfers einzuplanen.
Und Wetterabhängige Programmpunkte:
Einzelne Aktivitäten, insbesondere die geplante Kanutour in Czaplinek, sind wetterabhängig. Für solche Programmpunkte sollte im weiteren Planungsverlauf eine alternative Aktivität vorgesehen werden, die kurzfristig und möglichst ohne zusätzliche Kosten durchgeführt werden kann.

4 Detaillierte Kostenaufstellung
Im abschließenden Kapitel soll die gesamte Reiseplanung in einer nachvollziehbaren Kostenübersicht zusammengeführt werden. Alle voraussichtlich anfallenden Ausgaben sollten möglichst einer konkreten Reiseetappe, Unterkunft, Aktivität oder Verpflegungsposition zugeordnet werden. Dadurch soll sowohl der geplante Reiseablauf als auch die Entwicklung der Gesamtkosten nachvollziehbar sein. Insbesondere sollen dabei folgende Informationen enthalten sein:
· Datum und Reisetag
· Aufenthaltsort bzw. Start- und Zielort einer Fahrt
· Einordnung der Position als z. B. Bahnfahrt, Campingplatz, Jugendherberge, Aktivität 
· Adresse (Tipp: direkten Link für Informationen zur späteren Buchung reinkopieren)
· Anfahrt: vorgesehener Transfer zwischen Bahnhof, Unterkunft und Programmpunkt
· Preis pro Person: kalkulierte Kosten je teilnehmender Person
· Preis gesamt: Kosten der jeweiligen Position für die gesamte Unit
· Gesamtsumme: laufender Stand der eingeplanten Reisekosten
· Bemerkungen: zusätzliche Hinweise, beispielsweise zu Planungswerten, noch ausstehenden Gruppenpreisen, Buchungsbedingungen oder Besonderheiten

Auch kostenfreie oder noch nicht abschließend bepreiste Positionen sollten in der Tabelle aufgeführt werden. So bleibt erkennbar, welche Bestandteile der Tour bereits berücksichtigt wurden und an welchen Stellen im weiteren Planungsverlauf noch Angebote oder konkrete Preisbestätigungen eingeholt werden müssen.
Die laufende Gesamtsumme ermöglicht zusätzlich einen kontinuierlichen Abgleich mit dem verfügbaren Reisebudget und macht frühzeitig sichtbar, ob ausreichend finanzielle Reserven für Preissteigerungen oder unvorhergesehene Ausgaben verbleiben.
Die Tabelle kann natürlich auch als Excel beigefügt werden.
 
Beispiel Nachtour:




	Unit XXX
	Reise- & Finanzplanung






	Datum
	Tag
	Ort
	Aktivität / Unterkunft
	Art
	Adresse
	Anfahrt
	Preis p.P.
	Preis gesamt (40 Pers.)
	Gesamtsumme

	08.08.2027
	0
	
	Interrail Ticket 8 Fahrten
	Bahnfahrt
	
	
	 113,00 € 
	 4.520,00 € 
	 4.520,00 € 

	08.08.2027
	1
	Danzig
	Anfahrt Czaplinek
	Bahnfahrt
	
	Bahn vom Jambo. nach Czaplinek
	 -   € 
	 -   € 
	 4.520,00 € 

	08.08.2027
	1
	Czaplinek
	Drawtur Resort
	Campingplatz
	ul. Pięciu Pomostów 1, 78-550 Czaplinek
	Bahnhof Zeltplatz xx m
	 7,00 € 
	280 €
	 4.800,00 € 

	08.08.2027
	1
	Czaplinek
	Verpflegung Tag 1
	Einkauf
	
	Einkauf vor Ort
	 15,00 € 
	600 €
	 5.400,00 € 

	09.08.2027
	2
	Czaplinek
	Drawa-Kanutour
	Kajaktour
	Start: ul. Jeziorowa, 78-550 Czaplinek
	Fußweg von Unterkunft
	 14,00 € 
	560 €
	 5.960,00 € 

	09.08.2027
	2
	Czaplinek
	Drawtur Resort
	Campingplatz
	ul. Pięciu Pomostów 1
	Rücktransport
	 7,00 € 
	280 €
	 6.240,00 € 

	09.08.2027
	2
	Czaplinek
	Verpflegung Tag 2
	Einkauf
	
	Einkauf vor Ort
	 15,00 € 
	600 €
	 6.840,00 € 

	10.08.2027
	3
	Czaplinek
	Sławogród
	Freilichtmuseum - Mittelalter
	ul. Jesionowa 5, 78-550 Czaplinek
	Fußweg
	 10,00 € 
	400 €
	 7.240,00 € 

	10.08.2027
	3
	Czaplinek
	Drawtur Resort
	Campingplatz
	ul. Pięciu Pomostów 1
	—
	 7,00 € 
	280 €
	 7.520,00 € 

	10.08.2027
	3
	Czaplinek
	Verpflegung Tag 3
	Einkauf
	
	Einkauf vor Ort
	 15,00 € 
	600 €
	 8.120,00 € 

	11.08.2027
	4
	Cza./Borne Sulinowo
	Transfer Borne Sulinowo
	Bahnfahrt
	
	Regionalzug/Bus
	 -   € 
	0 €
	 8.120,00 € 

	11.08.2027
	4
	Borne Sulinowo
	Geheimstadt & Bunkertour
	Freie Aktivität Kleingruppen
	78-449 Borne Sulinowo
	
	 5,00 € 
	200 €
	 8.320,00 € 

	11.08.2027
	4
	Borne Sulinowo/Malbork
	Transfer Malbork
	Bahnfahrt
	
	
	 -   € 
	0 €
	 8.320,00 € 

	11.08.2027
	4
	Malbork
	Malbork Kemping
	Campingplatz
	Wałowa 10, 82-200 Malbork
	Bahn Czaplinek → Malbork
	 7,00 € 
	280 €
	 8.600,00 € 

	11.08.2027
	4
	Malbork
	Verpflegung Tag 4
	Einkauf
	
	Einkauf vor Ort
	 15,00 € 
	600 €
	 9.200,00 € 

	12.08.2027
	5
	Malbork
	Marienburg (UNESCO)
	Geführte Tour
	ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
	Fußweg
	 14,00 € 
	560 €
	 9.760,00 € 

	12.08.2027
	5
	Malbork
	Malbork Kemping
	Campingplatz
	Wałowa 10, 82-200 Malbork
	Bahn Czaplinek → Malbork
	 7,00 € 
	280 €
	

	12.08.2027
	5
	Malbork
	Verpflegung Tag 5
	Einkauf
	
	Einkauf vor Ort
	 15,00 € 
	600 €
	

	13.08.2027
	6
	Malbork/Warschau
	Transfer Warschau
	Bahnfahrt
	
	Bahn Malbork → Warschau
	
	
	 9.760,00 € 

	13.08.2027
	6
	Warschau
	WCSM Agrykola
	Jugendherrberge
	ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa
	
	 14,00 € 
	560 €
	 10.320,00 € 

	13.08.2027
	6
	Warschau
	Verpflegung Tag 6
	Einkauf
	
	Einkauf vor Ort
	 15,00 € 
	600 €
	 10.920,00 € 

	14.08.2027
	6
	Warschau
	Museum des Warschauer Aufstands
	Fürhung + Guide
	ul. Grzybowska 79
	ÖPNV
	 10,00 € 
	400 €
	 11.320,00 € 

	14.08.2027
	7
	Warschau
	Łazienki-Park
	Park in Kleingruppen
	ul. Agrykola 1
	Fußweg
	 -   € 
	0 €
	 11.320,00 € 

	14.08.2027
	7
	Warschau
	WCSM Agrykola
	Jugendherrberge
	ul. Myśliwiecka 9
	—
	 8,00 € 
	320 €
	 11.640,00 € 

	14.08.2027
	7
	Warschau
	Verpflegung Tag 7
	Essen gehen
	
	Einkauf vor Ort
	 30,00 € 
	1.200 €
	 12.840,00 € 

	15.08.2027
	8
	Warschau/Breslau
	Transfer Breslau
	Bahnfahrt
	
	Bahn Warschau → Breslau
	
	
	 12.840,00 € 

	15.08.2027
	8
	Breslau
	Dukes&CityCentral Host.
	Hostel
	ul. św. Mikołaja 59-60
	
	 9,00 € 
	360 €
	 13.200,00 € 

	15.08.2027
	8
	Breslau
	Abschlussabend
	Essen gehen
	Unterkunft
	
	 -   € 
	0 €
	 13.200,00 € 

	15.08.2027
	8
	Breslau
	Verpflegung Tag 8
	Essen gehen
	
	Einkauf vor Ort
	 40,00 € 
	1.600 €
	 14.800,00 € 

	15.08.2027
	9
	Breslau→ Nbg Hbf
	Rückreise
	Bahnfahrt
	Wrocław Główny → Nürnberg Hbf
	Bahn
	 -   € 
	0 €
	 14.800,00 € 

	16.08.2027
	9
	Breslau → Nbg Hbf
	Verpflegung Tag 9
	Einkauf vorher
	
	
	 15,00 € 
	 600,00 € 
	 15.400,00 € 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 15.400,00 € 



